## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 | 담당 | 기간 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15
0 | 프로젝트 전체 일정 |  | 8 days
1 | 개발 계획/요구분석/설계 단계
| WPF 학습 및 개인 보충 학습 | * | 1 day
1-1. | 개발계획서 작성 |  | 1 day
1-2. | 요구분석서/일정표 작성 |  | 1 day
1-3. | 순서도/목업이미지 준비 |  | 1 day
2 | 구현 단계
2-1. | 서버/클라이언트 구현 | 이수빈 | 2 days
2-2. | 도형, 색상 검출 | 김다능 양수철 | 2 days
2-3. | 좌표 계산 |  | 2 days
2-4. | 이미지 정밀도 출력 |  | 2 days
2-5. | 전체 로직 연결 | 이수빈 | 4 days
3 | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | * | 3 days
4 | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | * | 1 day
4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 |  | 1 day
4-3. | 제출 |  | 1 day